# 姬岁歌受众调研与内部试播执行手册

首轮30人研究方案 问卷 观察表与结果模板

执行负责人  张涵 刘瑞麒    统筹  姬祥    技术与素材  项目研发及剪辑工作线

## 本轮要回答的问题

观众是否愿意把姬岁歌当作持续观看的节目，能否记住角色和共同经历，以及连续经历增强功能是否改善观看选择。研究从实际观看和回访判断需求，再用评分与访谈解释原因。

| 设计项 | 执行口径 |
| --- | --- |
| 样本 | 计划30名成年参与者，三层各10名：近期V圈观众、游戏与AI兴趣者、较少看VUP者。团队成员单独做工程验收。 |
| 招募 | 校内不同院系和社群招募，非项目熟人至少20名。记录招募来源；每层按符合条件者报名顺序入组。 |
| 补贴 | 每人固定20元完成补贴，预算600元；提前说明结束、负面评价与自由观看选择均不影响已约定补贴。 |
| 时长 | 前测约3分钟，规定样片共12分钟，后测约4分钟，自由观看区间最多10分钟，七天后简短回访。 |
| 版本 | A为基本互动版，B为连续经历增强版；保持主持人、任务类型、声音、画面质量与长度尽量一致。 |
| 顺序 | 每层5人A后B、5人B后A，总体15人AB、15人BA；使用中性样片代号。 |
| 阶段状态 | 方案已完成；正式招募、观看、问卷和七天回访待执行。 |

## 准备完成后再开始招募

冻结两个样片、版本编号和播放链接，完成音量与清晰度检查。准备无广告的本地播放或受控入口、匿名编号表和计时记录。先由团队工程人员试跑流程，修复记录问题，再开启正式观众测试。

研究介绍统一说明这是一档由AI角色与真人搭档共同完成的节目。正式参与者自愿加入，研究结果以汇总形式使用，匿名原话引用另获同意。联系方式单独保存，完成回访30天后清理；研究记录使用编号。

# 一 招募筛选与前测问卷

开场说明：我们正在研究一档游戏互动节目，想了解真实观看体验。你可以随时结束，也可以直接给出负面意见。我们会记录观看选择与匿名反馈；录像、联系方式和原话引用分别征求同意。

| 题号 | 问题与回答方式 |
| --- | --- |
| Q1 | 是否年满18岁并同意参与本次匿名观看研究？是／否。选择否则结束。 |
| Q2 | 过去30天，你看VUP直播或切片的频率？几乎没有／少于每周1次／每周1至3次／每周4次以上。 |
| Q3 | 过去30天主要看过哪些内容？游戏直播／VUP杂谈／音乐或翻唱／AI内容／其他，可多选。 |
| Q4 | 通常一次看直播或长视频多长时间？少于5分钟／5至15分钟／16至30分钟／超过30分钟。 |
| Q5 | 请写一个你最近主动回看的创作者，以及你回看的具体原因。开放题。 |
| Q6 | 你对AI虚拟主播的熟悉程度？从未看过／看过片段／偶尔看／持续关注。是否看过Neuro-sama或Lumi/Nox？分别记录。 |
| Q7 | 你是否认识本项目成员，或参与过项目制作？不认识／认识但未参与／参与过。参与制作转入工程测试组。 |
| Q8 | 过去30天是否为创作者付费？没有／礼物打赏／月度会员／周边／其他，可多选；可跳过。 |
| Q9 | 是否同意研究用计时记录？是／否。是否同意联系一次七天回访？是／否。联系方式另表保存。 |

## 分层规则

优先将每周至少看一次VUP内容者列入V圈层；其余有游戏或AI兴趣者进入游戏AI层；剩余参与者列入低接触层。每人进入一个层级。项目熟人最多10名，结果同时汇总熟人与陌生观众。

## 招募记录

| 编号 | 受众层 | 招募来源 | 熟人关系 | 观看顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 二 样片设计与现场流程

## 内部版本比较

两个6分钟样片围绕同类短游戏任务。A展示基本聊天与当场行动；B在相同任务结构上接续已确认的共同事件或约定。两版保持主持、剪辑密度、声音与画面质量一致。差异材料和版本编号记录在表中，使用隔离的会话配置，避免跨版本记忆污染。

人工准备的剧情提示标明为研究样片素材；真实执行部分保留工具和状态日志。若增强功能尚未完成，先补齐样片与工程验证，再开展对应功能测试。

| 环节 | 研究人员操作 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 开始前 | 说明AI与真人分工，完成前测和匿名编号。 | 同意、受众层、熟悉程度、顺序。 |
| 样片一 | 播放6分钟，可随时结束；研究人员保持安静。 | 开始结束、实际观看、退出与技术问题。 |
| 短反馈 | 先自由回忆，再回答评分题。 | 记住的事件、角色印象、评分。 |
| 样片二 | 播放另一版本，使用相同步骤。 | 同样口径记录。 |
| 自由选择 | 提供继续看姬岁歌、其他同类内容或结束三个选择；可随时切换。 | 10分钟内真实选择和姬岁歌前台观看时长。 |
| 结束与回访入口 | 完成比较题，提供自愿回看链接与可选回访安排。 | 链接编号、同意联系、补贴完成情况。 |

## 普通VUP与竞品作为另一项内容观察

准备相近游戏或杂谈类型、相近长度与音量的公开片段，记录观众原先是否熟悉。先确认素材使用范围，内部播放保留来源。该观察收集观看偏好与原因，单独归档；内部A/B版本比较专门检验增强功能。

## 样片冻结表

| 版本代号 | 文件或链接 | 长度 | 变量与制作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | 6分钟 |  |
| B |  | 6分钟 |  |

# 三 观看后问卷

每个版本播放后独立填写。先回答开放题，再看评分；研究人员按原话记录。评分为1至5：很不同意、不同意、一般、同意、很同意；另设无法判断。

| 题号 | 问题 |
| --- | --- |
| P1 | 刚才发生了什么？请用自己的话描述一个记住的片段。 |
| P2 | 你觉得这个角色有哪些特点？请举出刚才的具体表现。 |
| P3 | 哪一刻最有趣，哪一刻最想离开？能回忆大致时间吗？ |
| P4 | 我能够理解角色正在做什么、为什么这样做。1至5或无法判断。 |
| P5 | 角色的说话与前后行为让我觉得一致。1至5或无法判断。 |
| P6 | 真人和AI之间的互动值得继续看。1至5或无法判断。 |
| P7 | 我能看见观众建议或此前事件对节目产生影响。1至5或无法判断。 |
| P8 | 声音、节奏和画面让我容易跟上节目。1至5或无法判断。 |
| P9 | 如果现在有新的同类片段，我愿意继续观看。1至5或无法判断。 |
| P10 | 有哪一句话、一次反应或一次动作让你觉得不自然、重复或难理解？开放题。 |

## 两版比较题

C1：你更愿意继续看A、B、两者差不多，还是都想结束？为什么？C2：你觉得两版最大的区别是什么？C3：如果将来每周固定开播，你会因为什么回来，又会因为什么不来？

## 商业需求放在内容评价之后

C4：达到你愿意支持的程度，节目还需要改善什么？C5：如果未来提供月度幕后内容、表情、纪念周边，你最看重什么？可以选择都不需要。C6：愿意考虑的支持方式与金额区间，可跳过。意愿题与观看、回访及真实付费分别保存。

自由观看结束后追加：你刚才为什么做出这个选择？如果继续看，最想知道什么；如果换内容或结束，是什么原因？

# 四 观察记录与数据字段

使用同一匿名编号关联问卷、样片和回访。原始记录保留开始结束时间与时区，按ISO 8601格式保存；前台播放时长与规定观看时长分开记录。

| 字段 | 填写规则 |
| --- | --- |
| participant_id cohort source | 匿名编号、受众层、招募来源与熟人关系；原始联系方式放独立表。 |
| version order session_id | 样片版本、AB或BA顺序、录屏或日志场次。 |
| required_watch_sec | 规定样片实际观看秒数；提前退出按实际记录。 |
| optional_watch_sec | 自由区间内姬岁歌前台有效播放秒数，累计上限600；选择结束记0，缺失留空。 |
| choice reason timestamp | 继续、换内容或结束；按原话记录原因和对应时刻。 |
| recall_text recall_code | 原话保留；两名标注者独立判断是否准确回忆具体事件或角色表现，分歧再复核。 |
| score_P4_to_P9 | 原始1至5评分；无法判断单列，保留每题有效人数。 |
| tech_issue intervention | 网络、语音、画面、游戏或现场干预，记录起止与影响。 |
| return7d watch7d_sec | 七天窗内自愿回看及累计时长；未同意可识别记录者记缺失。 |
| quote_permission artifact_ref | 匿名原话引用授权与对应文件、录屏时间戳或日志引用。 |

## 现场空白观察表

| 编号与版本 | 时刻 | 观察到的行为 | 技术情况 | 原话与记录者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 记录完整性

每次结束即核对匿名编号、版本和时间戳。观看不满规定样片者仍保留退出资料，结果分列完整体验与提前退出。技术故障单列，主报告说明有效样本、退出与缺失人数，并保留包含所有入组者的敏感性对照。

# 五 指标计算与复盘门槛

| 指标 | 分子或计算方式 | 分母与注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 自由观看中位时长 | 自由区间姬岁歌有效播放秒数中位数。 | 有选择机会且计时有效的参与者；选择结束为0，技术缺失单列。 |
| 角色或事件记忆率 | 准确回忆至少一项具体事件或角色表现的人数。 | 完成相应提问的有效人数；写明双人复核规则。 |
| 继续选择比例 | 自由选择首先选姬岁歌的人数。 | 获得相同选择机会的有效人数。 |
| B偏好比例 | 明确更愿意继续看B的人数。 | 有两版有效体验与比较答案者；平手和都不喜欢分别展示。 |
| 七天实际回访率 | 七天内主动回看姬岁歌累计至少60秒的人数。 | 同意回访计时且入口可用者；另报其占全部入组人数。 |
| 评分分布 | 各题1至5的分布、中位数和有效人数。 | 无法判断与缺失分列。按受众层和熟人关系分组。 |

## 预先冻结首轮决策目标

计划至少30份有效体验；自由观看中位时长达到180秒；至少15人准确回忆具体角色或事件；至少6人在七天内主动回看满60秒。增强功能同时观察B偏好是否达到18人，以及受众说出的改善是否与设计变量对应。门槛是团队首轮筛选目标，后续依据实际分布和复测完善。

达标时扩展稳定节目，并补充陌生校外受众；观看短、回访少时优先改节目与定位。若只有某层表现好，先扩大该层验证。技术故障明显影响体验时，先处理故障再用新参与者复测。每轮只改变清楚记录的一组因素。

## 呈现结果的方法

先报告人数和原始分布，再给比例；分别呈现正面与负面反馈。便利样本说明招募范围，组间差异作为方向线索。通过匿名原话、录屏片段和回访行为共同解释结果。补贴、邀请和回访提醒的发送时点均保留记录。

# 六 七天回访与深度访谈

## 七天观察窗

D0结束后提供相同的自愿回看入口。D0至D7记录主动回看，区分通知或提醒后的访问。D7观察窗关闭后，再向同意联系者开展简短回访。公开展示使用匿名汇总；个人记录按参与说明管理。

| 问题 | 要了解的事 |
| --- | --- |
| 这一周你是否又看过姬岁歌？从哪里点进去？ | 核对实际入口与记录，区分主动回访和提醒访问。 |
| 你现在最记得哪件事或哪句话？ | 观察一周后仍留下的角色与节目记忆。 |
| 如果又看了，是想看什么后续？ | 识别共同经历、任务、人物关系等回访动机。 |
| 如果没看，是什么原因？ | 时间、入口、内容兴趣和节目质量分别记录。 |
| 你平常会用哪个创作者的内容替代这段时间？ | 了解真实注意力竞争。 |
| 与熟悉的VUP或AI主播比，哪一部分更想看？ | 收集具体差异和已有观看经验。 |
| 哪一部分你觉得换个普通聊天模型也可以做到？ | 识别真正需要产品支持的价值。 |
| 你会怎样向朋友介绍姬岁歌？ | 检验角色和产品记忆点是否清楚。 |
| 你希望下一场出现什么，也希望删掉什么？ | 将需求转化为可制作的栏目。 |
| 什么改变会让你愿意持续看，或考虑支持？ | 理解持续观看与商业支持之间的条件。 |

## 访谈人数与整理

计划从完成体验者中选择10人深访，覆盖继续看与退出、回访与未回访、熟人与陌生观众。按原话整理主题，每个主题附人数、受众层和片段时间戳。保留与团队预期相反的意见，列入下一轮问题。

# 七 结果报告模板与竞品采样

研究状态  待招募。以下字段由真实记录填写；空白表示尚待采集。

| 结果字段 | 实际数据 | 证据位置 |
| --- | --- | --- |
| 招募人数 有效人数 退出与缺失 |  |  |
| 受众分层 熟人和陌生人数 |  |  |
| 自由观看中位数与分布 |  |  |
| 具体事件与角色回忆人数 |  |  |
| A偏好 B偏好 平手 都不喜欢 |  |  |
| 七天实际回访人数与分母 |  |  |
| 代表性正面反馈与授权 |  |  |
| 代表性负面反馈与授权 |  |  |
| 下一轮修改与责任人 |  |  |

## 普通VUP与AI主播采样表

为hanser、小缘、泠鸢、兰音、永雏塔菲、雫るる、MeUmy、宝钟马琳、Neuro-sama及Lumi/Nox分别建表。页面截取标明检索日、缓存或发布日期、平台和账号；组织关系留存公开声明，公会合同采用公开披露或直接访谈信息。

| 字段 | 统一规则 |
| --- | --- |
| 账号与组织 | 个人或小团队主导、公开机构合作、公会服务、企业所属分列。 |
| 关注与作品规模 | 保留页面快照和时间；组合的多个账号分别记录。 |
| 近30天内容 | 最近10条符合条件的官方短片，音乐、切片、公告分列；少于10条全部保留。 |
| 普通表现 | 记录每条播放、点赞、评论、时长和发布天数，计算中位数。 |
| 90天节奏 | 统计各类型更新量；直播、录像和短片分开，记录重大活动。 |
| 内容学习 | 互动方式、回访理由、可复制的制作方法及本项目的下一项验证。 |

向评委展示时，先呈现外部市场行为和项目功能证据，再汇报实际测试进度、方法和结果。每个优势配一个可看的片段、一个可核对的记录和一项观众行为。