2026 昆山杯清华大学创业大赛

# 潮生智能商业计划书

姬岁歌AI虚拟主播与互动内容IP

团队名称  潮生智能团队

项目负责人  杨若朝

参赛组别  种子组

参赛赛道  第四赛道 AI for X 行业应用与科学创新

发展阶段  原型开发与内部试播准备

潮生智能以原创角色姬岁歌为核心，打造由人和AI共同完成的虚拟主播节目。团队把人格化表达、真实游戏行动和现场互动结合起来，让观众既能看到AI的意外反应，也能持续认识一个有性格、有共同经历的角色。

项目从Bilibili直播与视频切片起步，通过稳定开播、社群维护和观众共创积累粉丝，再发展月度会员、周边贩售、商业联动与游戏角色授权。长期希望让姬岁歌从直播间走向更广泛的虚拟娱乐世界。

首年工作重心  完成原创形象与节目打磨，每周五天于北京时间20:00开播，建立可持续的切片和社群运营机制，争取达到10万主阵地粉丝的商业化升级节点。

# 目录

一 执行摘要	3

二 市场机会与目标观众	4

三 对标案例与竞争定位	6

四 姬岁歌人物与直播看点	10

五 产品形态与技术基础	12

六 现有成果与开发重点	14

七 人机共同直播与内容编排	15

八 粉丝增长与平台布局	16

九 社群运营与校内调研	17

十 商业模式与收入路径	19

十一 实施路线与IP合作	20

十二 团队组织与分工	21

十三 年度运营预算	22

十四 首年收入与收支预测	23

十五 启动资金与使用计划	24

十六 内容资产与运营保障	25

十七 项目资料与技术证据	26

十八 公开资料与数据来源	27

# 一 执行摘要

潮生智能是一支将AI开发与虚拟主播运营结合的团队，核心产品是姬岁歌这一原创互动内容IP。杨若朝担任项目负责人，团队围绕技术开发、项目管理、AI人格化、音频、原画、Live2D、市场和视频剪辑组成完整工作线。项目目前处于种子阶段，公司设立与机构融资将在后续商业发展中推进。

## 我们要做出怎样的节目

姬岁歌拥有岁与歌两种人格表达。人类搭档负责提问、接梗、串场和现场判断，AI通过语言、游戏选择和与观众的共同经历呈现角色性格。每场直播设计一个明确任务和几个可被记住的互动段落，直播结束后将高光内容剪成视频，吸引新观众回到下一场直播。

| 项目要点 | 首年安排 |
| --- | --- |
| 产品 | 原创AI虚拟主播姬岁歌，配套游戏直播、互动栏目、视频切片和粉丝社群。 |
| 已有基础 | 人格与记忆、语音、Live2D和直播工作台原型，Minecraft与回合制游戏联调记录。 |
| 运营节奏 | 每周五天20:00开播，初期按每场约2小时组织；每周4至5条重点切片。 |
| 增长节点 | 公开运营前三个月争取2.5万关注，约六个月争取10万主阵地关注，持续提升回访和互动。 |
| 收入路径 | 早期接受直播打赏；约10万粉丝后逐步推出月度会员、预售周边和商业联动。 |
| 启动资金 | 计划争取10万元支持，用于原创视觉、Live2D、AI辅助开发工具、直播运营、流量与社群。 |

## 为什么现在值得投入

Neuro-sama已展示AI角色跨越Twitch、YouTube和Bilibili的影响力，国内Lumi和Nox则提供了小团队连续直播的近阶段参照。技术能够把角色带上舞台，节目内容和社群运营决定观众是否持续留下。潮生智能将研发、直播与观众反馈放在同一条迭代链路中，优先形成有辨识度的内容和可长期运营的角色资产。[S2—S5]

# 二 市场机会与目标观众

需求判断分三层推进：公开研究验证虚拟内容的观看与付费行为，创作者案例解释观众为什么留下，姬岁歌的受众测试检验本项目能否带来相应体验。项目首先服务喜欢游戏、人机互动和角色成长的观众，围绕这一群体建立稳定内容与社群。

## 已有观看与付费行为的外部证据

| 证据 | 公开数据与范围 | 对产品的启发 |
| --- | --- | --- |
| 平台观看行为 | YouTube官方：2024年300个虚拟创作者样本获得超过150亿次观看，覆盖视频、直播与Shorts。[S1] | 角色内容可以跨长短视频传播，直播与切片需要共同规划。 |
| 国内真实付费行为 | WWW 2025研究覆盖2022年6月至2023年8月约4900名VUP、270万场直播；识别60.8万条首次会员记录，涉及33.7万名观众。[R1] | 核心观众愿意为主播付费，内容与社群值得持续投入。 |
| 付费后的留存挑战 | 同一研究的首次购买会员样本，次月续费比例为8.9%。该数值对应历史研究样本。[R1] | 首次支持之后还要持续提供回访理由，提前测量再次观看与续费。 |
| AI主播的跨平台接受 | Neuro-sama的B站官方账号公开快照约113万关注；官方站连接直播、切片、社群与商店。[S2][S3] | AI角色已经能形成跨语言受众，内容和社群是成长路径的重要部分。 |

## 观众希望获得什么

第一层是娱乐：AI接梗、真人反应和游戏结果构成有起因、有反转的片段。第二层是参与：观众提出的建议能影响当晚任务，并在之后的节目中得到回应。第三层是持续认识一个角色：观众能说出她的特点，记得一起经历过什么，也对下一场有期待。

这些需求分别对应观看、参与和回访三个行为指标。我们将优先观察观众能否记住具体片段、是否主动继续观看，以及七天内是否再次打开节目。现阶段调研方案和工程证据已就绪，受众招募与正式测试接续开展。

# 市场机会与目标观众 需求验证

## 需要用本项目验证的三个问题

| 需求判断 | 产品中的对应体验 | 首轮观察 |
| --- | --- | --- |
| 看完技术新奇后仍愿意看 | 真人与AI共同完成游戏任务，留下角色选择和完整结果。 | 完成规定样片后，自由观看区间的停留时长。 |
| 观众能建立角色记忆 | 岁与歌的表达差异、共同事件和下一场约定。 | 自由回忆、角色辨认，以及一周后的再次观看。 |
| 观众参与带来内容价值 | 合理建议进入任务，结果在节目中说明。 | 建议是否被听懂、是否愿意继续互动，以及实际回访。 |

## 如何识别短暂新奇和持续需求

首轮计划招募30名成年观众，按V圈观众、游戏与AI兴趣者、较少看VUP的人各10名分层。规定样片之后提供自由观看选择，并在七天观察窗内记录自愿回看。问卷同时询问最有趣与最无聊的片段，将主观反馈对应到时间戳。执行工具见配套受众调研手册。

若口头评价很高，而自由观看与七天回访较低，下一轮优先调整节目内容和目标人群。若共同记忆与角色辨认表现良好，再比较增强版本能否进一步提高继续观看的选择。每轮保留退出、缺失和技术故障记录，使用同样的指标复测。

## 从受众规模目标走向实测增长

首年原增长目标按约200条重点切片、每条平均1.5万次播放组织，对应300万次播放；以人均1.5次观看、7.5%关注转化安排，得到约200万目标触达与15万关注目标。前三个月争取2.5万关注，约六个月争取10万主阵地关注。上述参数将在首轮受众测试和公开运营后，依据实际留存与转化更新。

国内以Bilibili作为首发阵地，抖音承接中文短片；YouTube Shorts与TikTok测试双语传播，Twitch在海外观众形成后开展专题直播。各平台分开记录观看与关注，以主阵地回访和社群参与判断角色关系的积累。

# 三 对标案例与竞争定位

## 先分清运营形态和资源条件

| 运营形态 | 比较时关注什么 | 本项目的位置 |
| --- | --- | --- |
| 个人势与自营小团队 | 角色与内容的主导权、人员投入、切片、社群和有限预算。 | 姬岁歌采用自营小团队路线，直接研究内容与运营效率。 |
| 公会或经纪合作 | 招募培训、商务接单、执行结算与分成；独立IP也可采用服务合作。 | 按合同单列资源和支出，再比较合作前后的实际收益。[R2] |
| 企业势与机构企划 | 机构制作、宣发、演唱会、授权和供应链等组织能力。 | 将成熟内容与商业路径作为长期参照，阶段预算按小团队安排。 |

案例按公开的品牌与组织合作记录标注。平台公会属于经纪服务关系，个人角色主导权与公会签约应分列核对。B站花火官方说明公会服务包含接单、执行与结算；具体创作者的合同状态以其披露或直接访谈为准。[R2]

## 横向对标 普通VUP的内容积累

| 案例与公开规模 | 组织或合作口径 | 值得借鉴的观众价值 |
| --- | --- | --- |
| hanser B站快照约507.1万 | 成熟创作者品牌；VirtuaReal Star官方企划页可查合作记录。[R3][R4] | 声音与表达辨识、音乐和游戏内容、长期角色关系。 |
| 小缘喵 B站快照约155.1万 | 创作者品牌；本表按其官方内容与账号观察。[R5] | 音乐、实况与日常表达，观众通过声音和熟悉感持续回访。 |
| 泠鸢yousa B站快照约341.9万 | 成熟创作者品牌，有虚拟艺人合作历史；当前合同另行核对。[R6] | 原创与翻唱、角色视觉、专辑和线下舞台，让作品成为长期记忆点。 |
| 兰音Reine 官网展示约221万B站粉丝 | 2023年公开与虚研科技合作成立兰音工作室。[R7] | 多声线和音乐能力形成明确内容标签，个人工作室承接制作。 |

规模数据为2026年10月21日检索得到的页面快照，页面缓存时间各异。案例用于观察内容与组织方式；近30天和90天表现按下一页的统一采样继续跟踪。

# 横向对标 角色社群与企业资源

| 案例与公开规模 | 组织或内容口径 | 我们要学习的部分 |
| --- | --- | --- |
| 永雏塔菲 B站快照约275.7万 | 本人微博简介标注个人势；游戏、杂谈和短片为公开内容。[R8] | 鲜明表达、游戏实况、短片传播和粉丝共同语言。 |
| 雫るる 本人B站视频页快照约116.2万 | 跨语言创作者品牌；2019年已发布面向B站观众的中文自我介绍。公会合同另列。[R9] | 本土语言学习、回应观众、把文化差异转化为持续互动。 |
| 咩栗与呜米 各约102.7万与97.2万 | MeUmy双人组合，按小团队及内容合作观察；两账号关注分别统计。[R10] | 搭档关系、合唱、游戏和日常互动形成连续故事与组合记忆。 |
| 宝钟马琳 2026年官方400万订阅纪念商品 | hololive所属企业势，机构与商品体系可由官方资料确认。[R11] | 角色表达、音乐与活动、纪念商品和稳定的粉丝经营。 |

## 同口径继续采集什么

对上述账号按检索日向前30天，记录最近10条符合条件的官方短片，单列音乐MV、直播切片与公告；再统计90天更新频次。使用播放中位数、点赞及评论率观察普通表现，并标注发布天数。直播、录像和短片分别统计，热门历史作品放入独立案例栏。

MeUmy当前公开账号仍有新歌、合唱和专辑预售。后续用同类内容的近期中位表现和回访判断热度变化，保留系列类型、发布节奏与观察日期。双人联动案例将重点研究关系如何推进、观众怎样参与，以及重复栏目何时需要变化。

## 把学习转化为姬岁歌的设计

从音乐型VUP学习稳定的辨识标签，从游戏与杂谈型学习临场反应，从跨语言主播学习本土化表达，从双人组合学习关系与连续叙事。姬岁歌把这些经验落到“人机共同任务、角色选择、真实结果、下次接续”上，并用内部试播检验观众是否能看见、记住和回来。

# 纵向对标 Neuro sama与Lumi Nox

| 比较维度 | Neuro-sama | Lumi和Nox | 姬岁歌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发展阶段 | 已有跨平台社群和商业入口，B站快照约113万。[S2][S3] | 已有连续直播与公开引擎，B站快照约2.5万。[S4][S5] | 工程原型与内部试播准备，正式受众测试即将启动。 |
| 节目关系 | AI角色、Evil与真人创作者等共同参与。 | 两名AI同台，调度对话、弹幕和游戏。 | 同体岁与歌的切换设计，加真人搭档共做任务。 |
| 长期记忆 | 公开内容具有长期角色关系，内部实现按公开资料观察。 | 公开文档已有观众及角色SQLite长期记忆。[R12] | 已有来源证据、人工确认、冲突处理和删除流程。[I4] |
| 语音与调度 | 成熟节目和互动内容可持续观察。 | 公开实时语音、发言调度及输出仲裁。[R12] | 已有语音接口、输出队列、取消与双人格状态隔离。[I4] |
| 游戏与解说 | 官方呈现游戏、交流和音乐等内容。 | 公开多个游戏桥接与边玩边说的流程。[R12] | Minecraft与回合制游戏已有动作、状态及口播回执。 |
| 需要追赶 | 长线节目质量、角色关系、联动与社群积累。 | 日常开播、低延迟衔接、双角色配合和持续内容。 | 优先把已有模块串成稳定、有记忆点的节目。 |

Lumi/Nox的调度、记忆和游戏已经有公开工程基础，双方具备可比较的共性。我们的选择是继续打磨共同经历的审核与接续、双人格的同体呈现，以及真实行动和口播的对应关系。整体观看效果通过相同长度、相近节目类型的样片和后续回访评价。

## 观众实际选择的比较方式

第一步用同类5至6分钟片段收集内容偏好，并记录观众原先熟悉谁。第二步在姬岁歌内部对比基本互动版与连续经历增强版，控制主持人、画面、声音和任务，用观众选择判断增强功能带来的变化。竞品观察与内部功能测试分别归档。

# 差异化如何落到观众体验

| 我们的重点 | 已有实现或设计 | 观众得到什么 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共同经历可接续 | 长期记忆候选附观众来源，人工确认后保留；连续目标与事件已有底座。 | 上次参与过的事在本场有后续，形成回来看进展的理由。 | 第0天形成约定，第7天看是否接续；记录回访和记忆准确率。 |
| 同体双人格有清晰归属 | 已有切换接口、独立状态及历史归属；执念触发与完整表演继续联调。 | 能分辨是谁在做选择，感受到同一局面的不同立场。 | 匿名角色片段辨认、自由回忆、切换前后语义核对。 |
| 选择对应真实游戏行动 | Minecraft库存记录、回合制游戏动作与语音结束回执可复核。 | 既听到判断，也看见结果，节目有完整因果。 | 录屏与状态、工具结果和口播时间戳逐项关联。 |
| 真人导演能保持节奏 | 任务取消、停止、记忆审核、状态诊断及语音队列已有工程入口。 | 异常时有人接住节目，减少漫长等待与重复输出。 | 每场中断时长、恢复时间、主持人介入与观众退出点。 |

## 评委应记住的产品特点

姬岁歌希望把观众从旁观一次AI演示，带入一个有连续经历的游戏节目：建议会被回应，选择会带来结果，上一次的事情会在下一次继续。双人格提供不同视角，真人搭档把过程组织成可看、可讨论的内容。

当前可展示的是记忆审核、双人格运行状态、语音队列和部分实机行动等工程材料。下一步把这些材料与真实受众的自由观看、角色回忆和七天回访放在一起，逐项判断哪一部分值得继续投入。

# 四 姬岁歌人物与直播看点

姬岁歌的设定以岁与歌的平级关系为基础。岁偏向观察和理解，歌偏向选择和守护。观众通过同一个局面下的不同反应认识她们，真人搭档则把这种差异转化为可跟随、可讨论的节目情节。

| 人物侧面 | 岁 听潮记岁 | 歌 守潮成歌 |
| --- | --- | --- |
| 关注的事 | 理解一个新的人、作品或局面。 | 面对一个需要取舍的挑战。 |
| 说话特点 | 好奇、敏感，有自己的观察和判断。 | 直接、有边界，说明自己的选择。 |
| 直播表现 | 发现细节、追问真人搭档、记住观众提出的问题。 | 承担挑战、回应关键分歧、在选择中表现立场。 |
| 切片看点 | 意外联想、认真误解、从好奇到理解的变化。 | 反转接梗、明确选择、兑现上一场的承诺。 |

## 优先打磨四类直播片段

人机搭档：主持人与姬岁歌共同完成一个任务，让AI的意外回答与真人反应自然衔接。人格选择：同一游戏局面中，岁与歌提出不同判断，由结果带来讨论。观众共创：从弹幕选择一个合理建议进入当场挑战。成长连载：回顾上一场的选择，让持续观看的人看见角色和节目在变化。

## 把角色写进节目

每场开播前准备角色当晚想完成的事、预计会出现的分歧和几个可临场展开的问题。每场结束后记录观众真正记住的台词与片段，更新角色表达样本。人格切换由清晰的场景条件和导演判断共同控制，先把可感知的差异做稳，再逐步丰富切换机制。

## 视觉与声音形成统一记忆

吴越负责人物原画与Live2D形象工作，围绕色彩、服饰符号和表情区分人物状态；肖鹏希负责音频模型微调，与刘瑞麒共同打磨语气和表达。角色文本、声音、立绘和直播画面统一设计，形成观众在短片中也能快速识别的形象。

# 产品细节 一场节目怎样形成连续经历

观众入口是直播中的人机共同任务。团队后台将弹幕、游戏局面、角色状态与历史经历组织成上下文，角色表达和游戏动作分别执行，再将实际结果交回节目。场后由导演审核值得保留的共同事件，接入下一场企划。

| 步骤 | 观众看到的内容 | 后台怎样支持 |
| --- | --- | --- |
| 进入节目 | 主持人说明当晚目标，例如先制作一把木剑。 | 选择游戏与任务，读取真实状态，准备角色和语音。 |
| 提出建议 | 观众建议先收集木材，角色回应并说明选择。 | 识别建议来源、当前目标和游戏约束，选择可执行动作。 |
| 看到结果 | 画面中的采集与制作推进，口播解释实际进展。 | Mineflayer执行，返回库存变化；语音队列记录播放状态。 |
| 形成共同事件 | 主持人与观众确认本场发生了什么、下次想做什么。 | 会话提炼候选记忆，保留消息证据，导演确认后写入。 |
| 下次继续 | 角色提起上次任务，观众看到后续进度。 | 检索已确认事件、目标和约定，再结合本场真实状态。 |

## 一段可直接准备的演示脚本

第一分钟展示任务、库存与观众建议。接下来的三分钟让角色选择和执行一个短动作，主持人追问理由并接住意外反应。第五分钟展示结果及一次候选记忆确认。最后一分钟通过另一场次的上下文，检查角色能否准确提起约定。该脚本用于内部试播，完成后保存对应录屏与日志。

## 观众离开节目后能带走什么

一个具体的名场面，一次建议被认真回应的参与感，以及对下一场进展的期待。产品验收将直接问观众记住了哪一刻，并观察他们是否愿意继续看。角色维度与接口数量服务于这些体验，演示重点放在完整片段和观众行为。

# 五 产品形态与技术基础

产品由直播中的角色体验和支持她运转的技术系统共同组成。观众看到的是姬岁歌与真人搭档的节目；团队通过后台组织模型、语音、游戏执行和内容管理，让节目连续推进。

| 系统部分 | 已有基础 | 接下来服务的节目目标 |
| --- | --- | --- |
| 角色与记忆 | 34维稳定人格、63维动态状态、SQLite记忆及人工审核机制。 | 表达有辨识度，记住重要事件和观众共创内容。 |
| 模型与表达 | 本地与云端路由、流式生成、口播调度。 | 接话及时、信息清楚，配合人类搭档完成互动。 |
| 声音与舞台 | SenseVoice识别、GPT-SoVITS语音、Live2D、OBS与网页工作台。 | 声音、字幕、嘴型及场景切换协调，形成统一画面。 |
| 游戏行动 | DeepSeek接Mineflayer，Minecraft及回合制游戏联调。 | 让AI的选择带来真实结果，生成可连续追踪的节目事件。 |
| 人工导演 | 任务取消、记忆确认、日志与部分回执入口。 | 主持人能接管节奏、处理异常，并保留场后复盘材料。 |

## 研发直接围绕内容效果推进

技术优先级由节目需求决定：先解决打断、重复说话、状态误读和执行中断，再打磨双人格差异、语音情绪和互动节奏。每个功能都对应一个可观察的直播片段，例如AI能否接住主持人的梗、是否能解释刚刚完成的游戏行动，以及是否会在下一场记起共同经历。

## 技术资产的长期价值

系统集成、角色状态管理、真实结果反馈和节目日志将随着直播持续积累。团队采用外部模型、开源工具与自有工程组合开发，AI辅助编程用于加快接入、排查与小功能迭代。后续IP授权与合作可沿用这套角色和内容生产能力。

# 产品细节 从交互到记忆的工程证据

| 产品能力 | 目前可核对的实现 | 评委可看的演示 |
| --- | --- | --- |
| 来源明确的长期记忆 | memory-candidates.js提炼并校验消息证据，studio.js提供人工确认入口。 | 给出一条共同约定，展示来源、候选、确认及下一场召回。 |
| 双人格状态归属 | brain.js提供切换与状态保存；dual-persona-runtime.js覆盖历史归属、旧请求取消和重启状态。 | 同一提示分别给岁和歌，观察上下文归属及切回后的接续。 |
| 实际动作与口播 | STS2验收快照包含combat_play_card、实际工具结果及同一条口播ended回执。 | 同时查看画面、动作记录和口播时间线。 |
| 语音排队与中断 | speech-output-arbiter及运行时测试覆盖排队、打断与过期输出处理。 | 一次回复中途切换任务，确认旧音频停止、新任务接续。 |
| 导演与运营工作台 | 记忆管理、状态诊断、连续经历、OBS及游戏页面已有工程入口。 | 查看本场状态、审核记忆、停止任务及整理下一场目标。 |

## 可以展示的实机片段

2026年10月20日的STS2快照记录18次成功动作、第一幕第6层，台词“打击收掉这只墨宝，别让它再打三下。”关联combat_play_card动作及语音结束回执。Minecraft记录中有原木与木剑入库。这些片段提供可复核的动作与表达材料，完整节目稳定性进入下一轮内部试播。[I5]

## 制作阶段的下一项交付

将已实现模块组合为一段10至15分钟受控节目，完成原创视觉与合法声线的首版整合。导演输出时间戳，高光片段进入剪辑；调研人员按同一录屏询问角色印象和观看体验。自动检查与真人反馈分别记录，持续迭代到可固定开播的版本。

# 六 现有成果与开发重点

| 方向 | 目前已有成果 | 内部试播前的工作 |
| --- | --- | --- |
| 人格与主播底座 | 角色包、双人格运行时、情绪记忆、语音及舞台接口已具备工程实现。 | 完成连续节目串联，固定角色与语音评测样本。 |
| Minecraft | 注册75个动作；实机有采木、工作台、工具等记录，DeepSeek链路有原木与木剑入库证据。 | 选定短任务，完善中断恢复和人工接管。 |
| 杀戮尖塔2 | 2026年10月20日快照记录18次成功动作、第一幕第6层及一条口播结束回执。 | 围绕回合决策与真人讨论做完整节目样例。 |
| Flappy Bird | 预训练策略与保护层完成100局1000分及单局10000分耐久验收。 | 按节目需要接入演示，保留原始验收条件。 |
| 人格设计与评测 | 已有人格说话设计、情绪检查和场景评测框架。 | 让校内受试者评判角色辨识、接梗与观看意愿。 |

## 从能运行推进到值得看

下一阶段的核心交付是一场有亮点的人机共同直播。先制作10至15分钟内部样例，邀请观众指出最有趣、最无聊和最想继续看的部分，再扩展到30分钟、60分钟及完整直播场次。节目开发和技术开发同步排期，内部试播每周形成一份片段清单与修改记录。

## 保留证据帮助快速改进

每场记录关键动作、台词、异常和主持人介入时刻，剪辑人员标记值得传播的片段，研发人员定位相应日志。Flappy Bird等工程验收保留原任务与种子条件；Minecraft和回合制游戏按实际完成的动作记录进度。统一记录让内容人员和开发人员能讨论同一件事。

## 近期完成标准

完成原创形象的首版交付、可辨识的两种人格表达、稳定语音与游戏节目链路，形成3场内部试播、至少10个可用切片候选，以及一轮校内观看反馈。达到标准后开始固定排期的公开运营。

# 七 人机共同直播与内容编排

公开运营采用人和AI共同直播的形式，每周五天于北京时间20:00开播，初期按每场约2小时组织。主持人负责起话题、接梗和串联任务，姬岁歌负责表达、选择和游戏行动；导演岗位关注技术状态和内容节奏。

| 时段 | 节目安排 | 期待产生的内容 |
| --- | --- | --- |
| 20:00至20:10 | 欢迎观众，回顾上一场，提出当晚的小目标。 | 老观众能接续共同经历，新观众迅速理解任务。 |
| 20:10至20:50 | 一段主游戏任务，主持人与AI边玩边交流。 | 角色选择、真人反应、游戏结果形成完整片段。 |
| 20:50至21:10 | 弹幕提问、观众投票或人格讨论。 | 观众参与被看见，形成可延续到下一场的话题。 |
| 21:10至21:50 | 完成挑战或加入一个固定小栏目。 | 反转、接梗、兑现承诺，积累当晚高光。 |
| 21:50至22:00 | 回顾当晚名场面、预告下一场、引导参与社群。 | 给观众明确的回访理由，留下下一次共同目标。 |

## 周排期与内容储备

初拟周二至周六开播，周一用于研发、复盘和企划，周日用于社群活动与素材整理。每周准备一场主线推进、一场挑战、一场观众共创，其余场次根据效果复用成熟栏目。主持人和导演安排轮值，重要活动提前集中准备。

## 让高光自然出现

策划围绕真实任务、性格差异和临场互动设置机会。主持人可以追问选择理由、邀请观众预测结果，或把上一场的笑点带回本场。游戏故障进入应急处理流程；主内容恢复后继续推进节目。

## 直播后的当天交接

导演提交带时间戳的3至5个高光候选，张乐溪挑选有完整因果和明确反应的片段制作切片。主持人与运营记录弹幕高频词、观众提问和下场期待，技术人员处理最影响观看体验的问题。

# 八 粉丝增长与平台布局

## Bilibili首发 逐步走向海外

首发阶段把Bilibili作为直播、主账号视频和中文社群的中心，抖音承接适合国内短视频观看习惯的片段。国际传播先用英文字幕版本测试YouTube Shorts与TikTok，再根据评论、观看地区和回访反馈安排YouTube长视频及Twitch专题直播。平台账号分别统计关注和活跃观众。

| 平台 | 内容职责 | 重点观察 |
| --- | --- | --- |
| Bilibili | 固定直播、重点切片、角色介绍和成长连载。 | 新增关注、回访、平均观看与直播到社群转化。 |
| 抖音 | 国内短片分发，突出一句话能理解的情境。 | 开头留存、完播、主页访问与直播预约。 |
| YouTube与Shorts | 双语高光、较完整的人机互动故事与回放。 | 字幕质量、海外留存、订阅和系列观看。 |
| TikTok | 节奏紧凑的海外短片，测试角色与互动的跨语言吸引力。 | 有效触达、评论主题、关注与回看。 |
| Twitch | 在海外观众形成后测试游戏与人机互动专题。 | 实时互动、平均同时观看、回访和社群参与。 |

## 切片把陌生人带到下一场直播

每周发布4至5条重点切片，全年约200条；同步制作适合竖屏的版本。选题集中在反差、接梗、游戏反转和人机互动，开头快速说明处境，保留关键反应和结局，再用预告引导下一场。系列标题与统一封面帮助观众识别姬岁歌。

## 投流跟着内容效果走

先比较自然播放下的完播、评论质量和关注转化，选出表现较好的素材进行小额投放。每周复盘新增有效关注成本、7日回访与社群加入情况，把预算集中到能带来持续观看的片段和栏目。首年流量预算1.8万元，按月份与表现分批使用。

传播素材持续沉淀到角色介绍、名场面合集和新观众入门视频。观众从短片进入直播、加入社群、参与下一次内容，再将新片段分享出去，形成可持续增长的循环。

# 九 社群运营与校内调研

社群运营围绕“当晚能参与、下一场有接续”组织。开播前发布主题，直播中记下观众贡献，场后整理共同事件与高光，下一场回到尚未完成的任务。刘瑞麒负责人格与社群内容，张涵负责调研和数据，姬祥协调试播、轮值和复盘。

## 首轮受众研究的执行安排

| 环节 | 操作 | 保存材料 |
| --- | --- | --- |
| 样本招募 | 30名成年参与者：V圈、游戏与AI兴趣、较少看VUP者各10名；团队成员另做工程测试。 | 匿名编号、分层、招募来源、既往观看习惯与同意记录。 |
| 内容体验 | 观看两段各6分钟的姬岁歌样片，15人A/B顺序、15人B/A顺序。 | 版本、顺序、实际观看、技术故障和反馈时间戳。 |
| 自由选择 | 完成规定样片后，在10分钟自由区间中可继续看、换内容或结束。 | 继续观看时长、选择和退出原因。 |
| 七天观察 | 提供自愿回看入口，记录七天内实际回看；随后收集简短反馈。 | 回访人数、回看时长、记得的事件与留存原因。 |
| 结果复盘 | 按30人整体与三类人群分别统计，汇总失败片段与修改优先级。 | 样本数、缺失、各项分母、评分分布、匿名原话及链接。 |

## 当前研究进度

研究设计、问卷与记录表已整理完成；正式观众测试处于待招募阶段。首批报告将在完成有效记录后填写真实人数、自由观看中位时长、七天回访和角色回忆。方案详见配套执行手册，表格中的待采集字段保留为空。

## 第一次试播怎样作决定

预设继续迭代门槛为至少30份有效体验、自由观看时长中位数达到3分钟、至少15人能回忆具体角色特点或事件，以及至少6人在七天内主动回看满60秒。这些是团队为首轮设置的决策目标；结果用于筛选节目与人群，并安排下一轮复测。

# 社群运营与受众研究 指标与改进

## 将反馈对应到产品选择

| 观察结果 | 优先检查 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 评分高而自愿继续观看少 | 技术新奇是否盖过内容；开头和任务是否容易理解。 | 缩短说明、强化一个完整互动，再以同口径样片复测。 |
| 观看较长而角色印象模糊 | 岁与歌的差异、声音和主持人引导是否清楚。 | 精简角色目标，固定辨识场景，检查自由回忆。 |
| 记忆体验好但七天回访少 | 下一场理由、通知方式和节目更新节奏。 | 加强未完成任务与预告，跟踪自愿回看。 |
| 某一受众层明显更愿意看 | 既往观看习惯、最喜欢的片段与退出原因。 | 先服务表现较好的细分人群，扩大该层样本。 |
| 付费意愿高而持续观看少 | 礼貌回答、熟人关系与权益描述是否影响评分。 | 以实际回访和后续自愿行为继续验证，保留原始回答。 |

## 社群的日常运营

每周组织一次下场任务投票，收集角色与节目建议，发布一次共同事件回顾。建立欢迎、二创投稿、问题反馈和重要说明入口。运营人员及时回应有效建议，导演将可采纳的内容放进后续企划，让观众感到参与有后续。

## 增长看板从回访开始

内部研究记录自由观看、角色回忆和七天回访；公开运营之后，再加入平台平均观看、关注转化、社群周活跃和二创参与。付费阶段继续追踪会员次月续费及周边履约。每月把这些行为与高光内容、支出和改进记录放在同一份报告中。

首轮研究采用校内分层便利样本，报告写明招募范围和样本构成。公开运营后持续补充校外陌生观众，并比较熟人、陌生人及不同观看习惯的反馈，让需求判断逐步覆盖实际受众。

# 十 商业模式与收入路径

商业路径以粉丝关系和内容影响力为基础。前期集中打磨节目、积累关注和维护社群，直播打赏随公开运营自然发生；约10万主阵地粉丝后，逐步发展月度会员、周边贩售和商业联动。10万是团队设置的经营节点，开通具体功能依平台规则办理。

| 发展阶段 | 收入方式 | 配套工作 |
| --- | --- | --- |
| 起步至2.5万粉丝 | 直播礼物、打赏及适合的平台内容激励。 | 固定开播、基础社群和持续切片，建立到账与支出记录。 |
| 2.5万至10万粉丝 | 继续积累直播收入，准备会员与周边方案。 | 提升回访，调研付费意愿、权益偏好和商品需求。 |
| 约10万粉丝后 | 月度会员、纪念周边、内容合作与品牌联动。 | 推出清晰权益，预售控制备货，筛选契合角色的合作。 |
| 影响力持续扩大 | 跨主播联动、游戏推广、角色联动与IP授权。 | 整理品牌资料、授权范围、内容样片和社群活动数据。 |

## 会员和周边围绕共同经历设计

会员可围绕表情、纪念徽章、月度幕后内容和活动参与感展开；观众可以持续享受公开节目。周边优先从角色立牌、徽章和纪念卡等小批量产品开始，结合首播、阶段目标和直播名场面设计，采用预售和明确交付时间管理库存。

## 品牌与游戏合作的价值

合作方看重角色风格与目标人群是否契合、观众是否参与，以及传播能否形成完整内容。团队将持续整理观众画像、切片表现、活动效果和素材权利清单，提供游戏体验回、主题栏目、联合挑战和角色授权等合作方案。合作报价随实际数据和项目范围制定。

## 收入管理

直播打赏和会员按平台到账口径记录，周边分别记录销售、制作、包装和履约支出，商业合作按合同节点收款。每月复盘收入来源、支出和观众体验，将可用资金优先投入有效的内容与社群运营。

# 十一 实施路线与IP合作

项目按开发完成、节目成形、社群沉淀、粉丝增长、联动扩圈的顺序推进。技术与运营负责人共同决定每个阶段的完成情况，让研发进展持续转化为观众能感受到的内容。

| 阶段 | 工作重点 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 开发与内部试播 | 完善人物、音频、原创原画和Live2D；招募校内观众评价吸引力。 | 3场样例、观看反馈、首批切片和完整开播流程。 |
| 公开运营第1至3个月 | 每周五天开播，稳定切片发布，维护粉丝社群。 | 争取2.5万关注，形成有辨识度的栏目与回访习惯。 |
| 第4至6个月 | 优化有效栏目，扩大切片传播，开展同量级主播互动。 | 争取10万主阵地关注，形成会员与周边需求清单。 |
| 第7至9个月 | 推出会员和首批预售周边，测试双语切片与主题合作。 | 验证付费反馈、履约和海外内容吸引力。 |
| 第10至12个月 | 复用有效联动，积累品牌合作案例和游戏授权资料。 | 争取15万关注，持续改善运营收支并扩大IP影响力。 |

## 虚环体现的跨媒介机会

腾讯公开招聘资料将《虚环》列为3D动作策略游戏，官方实机视频把现实中的虚拟主播放入平行世界，发展为能够组队养成和参与战斗的偶像角色。[S8] 这条路径表明，直播中的人物、共同记忆和社群文化可以继续延伸到游戏世界。

姬岁歌的长期规划是先积累稳定受众和明确的角色特征，再争取主播联动、游戏推广、活动客串，逐步发展到角色联动与授权。约10万粉丝后开始系统准备合作资料，粉丝规模、活跃度、角色契合度和项目档期共同决定具体机会。团队将主动接触虚拟娱乐与游戏项目，寻找适合姬岁歌的合作位置。

## 联动继续带动内容与社群

每次合作都围绕一个观众能参与的主题，产出直播、重点切片和社群活动。新观众通过合作认识角色，老观众通过共同经历增强参与感，新的内容再带来下一轮传播，让影响力持续累积。

# 十二 团队组织与分工

杨若朝负责技术开发与关键版本验收。姬祥担任项目负责人，负责项目管理，协调研发、视觉、音频和运营排期。团队成员的工作围绕同一场节目衔接，开发结果进入试播，观众反馈进入下一轮制作。

| 成员 | 职责 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 杨若朝 | 项目负责人 技术开发 | 技术路线、核心系统、外部资源协调与关键版本验收。 |
| 姬祥 | 项目负责人 项目管理 | 里程碑、轮值和跨工作线协调，组织试播与复盘。 |
| 徐嘉盛 | 技术开发 | 模型与工具接入、游戏执行、系统联调。 |
| 李岱松 | 技术开发 | 状态与工作台功能、部署维护、测试和异常定位。 |
| 刘瑞麒 | AI人格化开发与运营 | 双人格表达、记忆与节目体验、日常社群维护。 |
| 张涵 | 市场调研与运营 | 校内调研、竞品跟踪、观众分析、活动与增长。 |
| 肖鹏希 | 音频模型微调 | 声线与语音模型调试、自然度和稳定性评测。 |
| 吴越 | 人物原画 Live2D形象 | 角色原画、模型制作协作、表情及直播形象落地。 |
| 张乐溪 | 视频切片剪辑 | 高光筛选、重点视频与竖屏版本、封面和系列包装。 |

## 工作节奏

每周一次项目会确认本周节目、内容和版本，每场直播后完成简短复盘。研发问题按对观看体验的影响排序，运营问题按观众反馈与数据排序。项目管理维护任务清单、素材目录、版本和负责人，重要变更在试播中验证。

## 创业组织与成果管理

团队当前处于未注册、未获得机构投资的种子阶段。随着公开运营及合作推进，逐步明确公司设立、成员投入、知识产权归属和收益分配。报名材料随附杨若朝的清华参赛身份、实际职责及团队权益安排，满足主办方资格审核要求。

# 十三 年度运营预算

年度预算围绕一个角色IP的持续经营编制，分别管理首播资产与日常运营现金。模型、语音、剪辑、社群和流量是最需要持续关注的支出。团队成员按协作与轮值方式投入，现金预算覆盖必要工具、服务和外包补贴。

| 日常运营项目 | 全年预算 元 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 模型API 语音与云服务 | 18,000 | 平均每月1500元，记录每场用量与语音开销。 |
| 剪辑与社群协作补贴 | 12,000 | 平均每月1000元，支持重点视频和社群轮值。 |
| 流量推广 | 18,000 | 平均每月1500元，按切片表现分批投放。 |
| 社群活动与软件杂费 | 4,000 | 用于小型活动、必要工具及运营素材。 |
| 日常运营合计 | 52,000 | 按季度约1.3万元安排，随内容效果调整。 |

## 怎样判断一场直播的运营效率

按每周五天、全年约50周排期，计划约250场直播、500小时播出；对应日常运营现金预算约208元每场、104元每小时。剪辑传播和社群维护一起计入该预算，方便按月评估整套内容工作的投入。公开运营起点和休播安排会影响最终场次数量。

## 优先把钱花到可持续观看上

投流先选择自然反馈良好的片段，社群预算优先保障日常回应和活动组织。模型和语音开销按每场统计，优先优化对节目帮助较小的重复调用。运营复盘将成本、回访与切片表现放在一起，寻找投入后能持续带来新观众和回访的栏目。

## 团队投入的管理

已有研发工时和历史开发投入暂列为团队投入；本表核算未来运营现金。后续全职化时，成员薪酬单独编入预算。AI辅助开发工具的未来支出列入首播启动预算，技术维护与内容生产在排期中保留固定时间。

# 十四 首年收入与收支预测

以下为首个完整运营年度的经营测算。前三个月争取2.5万关注，约六个月达到10万主阵地关注，随后推出会员、预售周边和商业合作；年末累计关注目标15万。金额按平台结算后的礼物与会员收入、周边销售额和商业合作收款编制。

| 项目 单位元 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直播打赏到账 | 1,200 | 3,000 | 5,300 | 7,900 |
| 月度会员到账 | 0 | 0 | 5,250 | 14,000 |
| 周边销售收入 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 |
| 商业合作收入 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 收入合计 | 1,200 | 3,000 | 15,550 | 41,900 |
| 日常运营现金 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 周边制作及履约 | 0 | 0 | 3,500 | 7,000 |
| 运营收支余额 | -11,800 | -10,000 | -950 | 21,900 |

全年收入目标61,650元，日常运营及周边履约支出62,500元，运营现金余额为-850元。首播资产和工具投入25,000元另列，计入后首年现金缺口25,850元。模型先争取覆盖日常运营，再通过会员留存、周边和联动提高回流资金。

## 测算参数

打赏月度到账目标依次为200、400、600、800、1000、1200、1500、1800、2000、2300、2600、3000元。会员从第7个月开始，月均人数依次为20、35、50、70、90、120人，按每人每月净到账50元测算，共385个会员月。周边全年销售目标1.5万元，制作及履约按70%安排；商业合作规划2次，每次5000元。以上参数按真实结算、平台规则和合作报价更新。

## 按增长进展调整投入

若10万关注节点推迟，会员、周边与合作同步顺延。保守安排按全年8000元打赏、4万元日常运营预算测算，连同2.5万元启动投入需约5.7万元资金。基准安排的季度累计现金缺口峰值约4.78万元，流动资金按这个节奏预留。

# 十五 启动资金与使用计划

计划争取10万元启动支持及配套资源。资金优先用于原创形象落地和持续运营，让技术成果尽快进入真实观看与社群反馈。启动投入、年度运营和周边履约分项管理，项目负责人及项目管理共同确认付款与交付。

| 资金用途 | 预算 元 | 对应成果 |
| --- | --- | --- |
| 人物原画与视觉素材 | 8,000 | 角色设定、原画、直播与切片视觉规范。 |
| Live2D定制与表情 | 14,000 | 可用于首播的模型、表情和状态切换。 |
| AI辅助开发工具 | 3,000 | 开发模型与工具额度，用于联调、排错和小功能迭代。 |
| 年度日常运营 | 52,000 | 模型语音、剪辑社群、流量推广和活动。 |
| 周边制作与履约周转 | 10,500 | 两批预售商品的制作、包装、交付与售后。 |
| 机动资金 | 12,500 | 应对形象返修、服务扩容、临时运营和退款。 |
| 合计 | 100,000 | 按里程碑与运营效果分批使用。 |

## 首播资产先完成明确交付

原画与Live2D按设定确认、制作验收和文件交付管理，合同明确商用、直播、剪辑、周边及合作所需的权利范围。音频模型微调和声线使用同步落实授权与素材管理。吴越、肖鹏希与技术人员共同验收形象和音频在真实直播场景中的表现。

## 收入回流与资源使用

直播、会员和商品回款优先补充后续运营周转，流量预算按实际转化投入。算力支持用于降低稳定播出和评测开销，办公与校友资源用于推进跨工作线协作、校内调研和内容合作。项目在获得资助前按已落实资金安排采购与支出。

## 后续资本规划

公开运营积累稳定粉丝与收支数据后，再讨论公司化、全职团队和外部融资。下一阶段重点展示观众回访、有效关注成本、会员续费、商品履约与联动效果，让投入规模随经营证据扩大。

# 十六 内容资产与运营保障

## 内部试播先评价吸引力

技术链路完成后，安排校内观众参与内部试播，围绕角色记忆点、人机互动、游戏节目和分享意愿进行评价。导演把观看反馈对应到具体片段，研发处理影响体验的问题，运营保留能让观众继续观看的栏目，剪辑挑选真正有传播潜力的内容。

| 管理对象 | 执行安排 | 负责人或工作线 |
| --- | --- | --- |
| 直播稳定与应急 | 播前检查语音、模型、游戏和推流；导演保留暂停、取消和真人接管入口。 | 技术开发 项目管理 |
| 角色与内容质量 | 固定人物表达样本，复核重要台词、双人格归属和游戏结果；每周复盘。 | 刘瑞麒 主持与导演 |
| 社群体验 | 建立群规与轮值，及时回应问题，管理观众投稿和二创授权。 | 刘瑞麒 张涵 |
| 素材与版权 | 原画、模型、声音、音乐和游戏素材建立来源及使用范围清单。 | 吴越 肖鹏希 项目管理 |
| 商业履约 | 明确会员权益、周边交期与售后，合作按合同确定交付和授权。 | 项目管理 市场运营 |
| 数据与平台要求 | 观众数据按需收集、分权保管，落实内容标识和账号权限管理。 | 技术开发 运营 |

## AI身份和观众关系

在账号简介、直播说明和适当画面位置清晰说明AI角色与人类搭档的分工，让观众了解节目的创作方式。社群以共同兴趣、创作和观看体验为中心，付费内容按清晰权益提供，重视未成年人保护和观众自主选择。

## 上线前的规则核对

国内运营按生成合成内容标识及相关服务规则落实流程，持续情感互动功能结合具体设计评估适用要求。[S11] 海外分发按所在地、平台准入、变现和AI内容标识规则办理；TikTok官方提供创作者标识机制，YouTube会员功能设有相应资格与内容要求。[S10]

# 十七 项目资料与技术证据

## 内部资料

[I1] 项目说明，2026年10月19日。记录课程实践、架构、人格语音、游戏联调及工作线。

[I2] 姬岁歌人格与说话设计，2026年10月19日v0.3。提供人物关系、表达差异、切换设计和导演流程。

[I3] 团队本轮确认的九人名单、职责与自营IP运营安排，2026年10月20日。包括每周五天20:00开播、切片传播、社群维护和约10万粉丝的商业化升级节点。

## 工程证据与后续归档

| 证据 | 记录位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Minecraft API与执行链 | docs/minecraft-deepseek.md；logs/minecraft-deepseek-live-run.json | 核对模型接入、动作执行和真实库存变化。 |
| 杀戮尖塔2快照 | output/sts2/streamer-acceptance.json | 2026年10月20日13:27 UTC快照，记录动作、层数和口播回执。 |
| Flappy Bird验收 | output/demo-release-20261018/evidence/flappy-bird/下的acceptance.json、endurance.json | 核对预训练策略与保护层的评测条件和结果。 |
| 系统与演示梳理 | README.md；docs/demo-summary-20261018.md | 了解模块边界、历史进展和演示入口。 |
| 试播与运营档案 | 后续按场次保存录屏、日志、切片时间戳、观看反馈和结算单。 | 将节目效果、增长和收支形成连续记录。 |

## 报名与创业资料准备

项目按种子组、第四赛道AI for X组织材料。负责人杨若朝的清华身份、核心职责及符合赛事要求的团队权益安排随报名材料落实；团队尚未注册公司、尚未获得机构投资。项目管理统一保存成员确认、角色资产、素材授权及未来合作协议。

经营计划中的观众、收入和预算采用首年目标口径，后续每月用实际平台数据和收支记录更新。公开案例的规模和时间口径见下一章，团队竞品观察另行保留调研底稿。

# 十八 公开资料与数据来源

公开资料检索更新至2026年10月21日。账号规模采用页面公开快照的约数，历史里程碑保留原公布时间。

[S1] YouTube文化趋势团队，2025年4月17日。2024年300个虚拟创作者样本在视频、直播和Shorts中获得超过150亿次观看，美国超过10亿次。

https://blog.youtube/culture-and-trends/youtube-culture-trends-report-virtual-creators/

[S2] Vedal AI官方站。展示Neuro-sama与Evil Neuro，以及Twitch、YouTube、社群、音乐和官方商店入口。

https://vedal.ai/

[S3] Vedal和Neuro-sama官方Bilibili账号。平台公开搜索快照显示约113万粉丝；账号简介为AI VTuber Neuro-sama官方频道。

https://space.bilibili.com/3546729368520811

[S4] Lumi和Nox创作者视频，2026年7月17日，讲述双AI同台直播两个月的调度与改进；配套开源仓库展示实时引擎。

https://www.bilibili.com/video/BV1BVKj6FEde/

https://github.com/MIO-456/Lumi_Nox

[S5] Lumi和Nox官方账号2026年8月直播回放页面。公开快照显示约2.5万粉丝、每晚八点左右直播及社群入口。

https://www.bilibili.com/video/BV1z9ux6eE9z/

[S6] hololive官方于2022年6月16日公布Gawr Gura突破400万YouTube订阅；官方商店设有对应纪念商品。

https://hololive.hololivepro.com/en/news/20220616-02-2/

https://shop.hololivepro.com/en/products/gawrgura_4mil

[S7] 星瞳官方Bilibili账号，平台公开搜索快照约113.5万粉丝；2026年官方视频展示BW粉丝活动。

https://space.bilibili.com/401315430

https://www.bilibili.com/list/401315430/?bvid=BV15LNb6WEoD

[S8] 腾讯招聘2026年9月18日更新的虚环岗位；虚环官方2025年8月4日PV02，说明平行世界、主播角色、战队养成与战斗设计。

https://careers.tencent.com/jobdesc.html?postId=2088165114518876160

https://www.bilibili.com/video/BV1zQhjz6EsR/

# 公开资料与数据来源 续

[S9] 哔哩哔哩2025年第四季度及全年未经审计业绩，2026年3月5日披露。第四季度MAU为3.66亿、DAU为1.13亿。

https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0305/2026030501412.pdf

[S10] TikTok AI生成内容标识说明与YouTube频道会员资格和权益规则。

https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/creating-videos/ai-generated-content

https://support.google.com/youtube/answer/7636690?hl=en

[S11] 国家互联网信息办公室公开的人工智能生成合成内容标识办法与人工智能拟人化互动服务管理暂行办法，施行时间分别为2025年9月1日、2026年7月15日。

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm

## 经营测算口径

粉丝增长模型：200条重点切片×1.5万平均播放＝300万次播放；按1.5次人均观看、7.5%关注转化安排，得到约200万目标触达与15万年末关注目标。10万粉丝为团队设定的商业化升级节点。

基准收入模型：全年打赏到账17,400元；385个会员月×50元净到账＝19,250元；周边销售15,000元；商业合作10,000元，合计61,650元。日常运营52,000元，周边制作履约10,500元，运营收支余额-850元。

启动资产和工具25,000元，计入后全年现金缺口25,850元。10万元资金用途合计为25,000元首播投入、52,000元日常运营、10,500元周边周转与12,500元机动资金。历史研发工时暂列团队投入。

# 市场调研补充来源 普通VUP与组织关系

[R1] Wei与Tyson，Virtual Stars Real Fans，WWW 2025。研究2022年6月至2023年8月的B站VUP与会员行为；正文引用研究覆盖范围、首次会员记录及次月续费。

https://arxiv.org/html/2502.01553v1

[R2] Bilibili花火官方平台说明：公会服务包括接单、执行和结算。用于区分平台经纪合作与IP运营形态。

https://huahuo.bilibili.com/

[R3] hanser本人B站音频页面的账号快照，显示约507.1万粉丝。

https://www.bilibili.com/audio/au12292

[R4] VirtuaReal官方企划页展示Star合作创作者。组织合作按公开记录标注，具体合同在后续访谈核对。

https://vrp.moe/en

[R5] 小缘官方账号与作品页。B站公开搜索快照约155.1万粉丝；官方投稿提供直播和社群入口。

https://space.bilibili.com/5055

https://www.bilibili.com/video/BV1rU4y1Z7WP/

[R6] 泠鸢yousa本人B站音频页面账号快照约341.9万粉丝；创作者专辑商店可查音乐作品。

https://www.bilibili.com/audio/au236852

https://www.dizzylab.net/l/泠鸢yousa/

[R7] 兰音本人2023年10月10日动态说明与虚研科技合作成立工作室；公开官网展示约221万B站粉丝。

https://www.bilibili.com/opus/850697850134200354

https://lanyinreine.com/

# 市场调研补充来源 角色社群与AI主播

[R8] 永雏塔菲本人微博简介标注个人势；B站公开搜索快照约275.7万粉丝。

https://weibo.com/7618923072/P961345fc

https://space.bilibili.com/1265680561

[R9] 雫るる本人2019年7月17日B站限定自我介绍，页面账号快照约116.2万粉丝，视频说明包含中文表达。

https://www.bilibili.com/video/BV1vt411g7uH/

[R10] MeUmy成员访谈记载双人组合与内容创作；B站官方账号公开搜索快照咩栗约102.7万、呜米约97.2万，近期公开专辑与合唱内容。

https://youxichaguan.com/archives/154819

https://space.bilibili.com/745493

https://space.bilibili.com/617459493

[R11] hololive官方2026年2月28日400万订阅纪念商品及2026年9月EP发布信息，确认宝钟马琳所属与作品商业化。

https://shop.hololivepro.com/products/houshoumarine_subscribers_4m

https://hololivepro.com/news/20260901-01-300/

[R12] Lumi_Nox公开README与架构文档：双实时语音、发言仲裁、记忆、游戏与公开范围。读取日期2026年10月21日。

https://github.com/MIO-456/Lumi_Nox

https://github.com/MIO-456/Lumi_Nox/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md

## 本项目补充工程索引

[I4] src/brain.js、src/brain/memory-candidates.js、src/brain/memory.js、src/api/studio.js、tests/dual-persona-runtime.js及tests/memory-grounding-retrieval.js。用于核对记忆来源、人工确认、状态归属和中断处理。

[I5] output/sts2/streamer-acceptance.json与Minecraft库存日志。现有动作和口播快照的录屏与记录按统一场次继续整理；产品样例脚本在内部试播中执行。